## Bitacora_Sprint2
Bitácora Sprint 2 — Grupo 9 "Los Defensores del Acceso"
Continuación de Bitacora_Sprint1.xlsx ¦ Foco: diseño de casos de prueba + automatización con axe-core
Completar una fila por actividad. Filas de ejemplo (fondo celeste) muestran el formato — reemplazar por datos reales.
Fecha | Integrante | Actividad realizada | Resultado / Evidencia | Problema encontrado | Cómo se resolvió | Decisión tomada y por qué
24/09/2026 | Juan García | Diseño de los 8 casos de prueba formales, uno por regla de axe-core | Documento con precondición/pasos/resultado esperado/criterio de aceptación para cada caso | Costó elegir qué reglas priorizar entre las más de 90 que tiene axe-core | Se decidió cubrir los 4 principios POUR con 8 reglas representativas en vez de correr todas sin criterio | Se prioriza el formulario de reserva por ser el flujo crítico de conversión del sitio
25/09/2026 | Nahuel González | Implementación de test-suite.js con @axe-core/puppeteer | Script que ejecuta los 8 casos y genera log con timestamp | El script inicial no fallaba nunca aunque hubiera violaciones críticas | Se agregó lógica de 'blocking: true' por caso y process.exit(1) cuando hay violación bloqueante | Se decide que CP-06 (orden de encabezados) no sea bloqueante por ser buena práctica, no un criterio WCAG A/AA estricto
26/09/2026 | Leandro Montivero | Primera corrida completa de la suite contra MarsCommuter | 6 de 8 casos fallaron (ver reportes/resultados-suite.json); log guardado con fecha y hora de cada caso | El caso CP-07 (idioma) inicialmente no corría, tiraba timeout | Se aumentó el timeout de navegación de Puppeteer de 10 a 30 segundos | Se documentan las 6 fallas como hallazgos reales del sprint, no como errores del script
26/09/2026 | Juan Sosa | Exportación y organización de los reportes generados por la suite (Ejecucion_Pruebas.log y resultados-suite.json) | Reportes copiados a Evidencias/Reportes/ y referenciados en Links_Externos.txt | El archivo resultados-suite.json pesaba mucho para subir directo a GitHub por la cantidad de detalle de axe | Se subió igual al repo comprimido, y se dejó también el link de Drive como respaldo | Se prioriza tener el detalle completo disponible para la defensa oral, aunque el archivo sea pesado